## Historias de usuario
Proyecto 02
Alumno
Manuel Spínola
Producto Backlog
Lista con todas las historias de usuario
ID | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01 | Historia de Usuario | Pulsar un botón y que salga un formulario para dar de alta a un usuario comensal | El usuario se registra en la base de datos | En progreso | 5
HU-02 | Historia de Usuario | Se abre la pantalla de Login de usuario y se loggea escribiendo su email y contraseña | El usuario inicia sesión en calidad de comensal | Terminada | 5
HU-03 | Historia de Usuario | Registrar un ADMIN teniendo el rol de ADMIN | El usuario ADMIN queda registrado en la base de datos | En progreso | 5
HU-04 | Historia de Usuario | Registrar operario/camarero teniendo el rol de ADMIN | El USUARIO WORKER queda registrado en la base de datos | Terminada | 5
HU-05 | Historia de Usuario | Loguearte como operario/camarero con un código de 6 números | El usuario desde la aplicación de gestión se loguea con el rol de WORKER o admin | Terminada | 5
HU-06 | Historia de Usuario | Como ADMIN quiero ver datos de todo tipo de usuarios segmentados por rol | Desde la sección mi perfil se clicka en "Ver todos los users" y mediante un desplegable puedes filtrar usuarios por rol | Terminada | 13
HU-07 | Historia de Usuario | Como usuario ADMIN eliminar un WORKER. Se debe eliminar, a su vez, en Cascada todo lo que le relacione con cualquier otra entidad | Se elimina el WORKER y asociaciones de la BBDD | En progreso | 10
HU-08 | Historia de Usuario | Comoo ADMIN o WORKER quiero resgistrar un nuevo plato | Se comprueba que el usuario está autenticado y se le permite crear un nuevo plato | Terminada | 8
HU-09 | Historia de Usuario | Como usuario quiero ver la carta Digital del Restaurante | No es necesaria la autenticación, se muestra la carta con todos los platos disponibles y menús | En progreso | 13
HU-10 | Historia de Usuario | Como usuario quiero ver detalles de un plato en específico | Se clicka en el plato que se desea y se muestra un modal con todos sus detalles | En progreso | 13
|  | Como usuario logueado ADMIN/WORKER quiero cerrar mi sesión y por lo tanto terminar el turno | Se clicka en la fecha roja y el usuario actual deja de estar logueado, y por lo tanto, se vuelve a la pantalla de login | Terminada | 5
HU-12 | Historia de Usuario | Como usuario Worker o ADMIN quiero borrar un plato | Clickar en el icono de papelera del plato en específico y borrar de la base de datos | Terminada | 5
HU-13 | Historia de Usuario | Como usuario Worker o ADMIN quiero editar un plato | Clickar en el icono del lapiz y salir modal de formulario para editar | Terminada | 10
HU-14 | Historia de Usuario | Como usuario Worker o ADMIN quiero crear un nuevo plato con todos sus detalles | Se clicka en el botón añadir plato y se crea un plato a partir de un formulario con todos sus detalles | Terminada | 8
HU-15 | Historia de Usuario | Como usuario quiero ver datos de mi perfil | Clickas en mi perfil y se muestran datos del usuario logueado | Terminada | 10
HU-16 | Historia de Usuario | Como usuario WORKER/ADMIN quiero registrar un nuevo pedido | En el apartado pedidos clickas en el boton añadir pedido y se muestra un formulario para registrar el pedido con todos sus datos pertinentes | Terminada | 15
HU-17 | Historia de Usuario | Ver todos los pedidos que no están preparados | En el apartado pedidos se muestra todos los pedidos pendientes con todos sus datos | Terminada | 8
HU-18 | Historia de Usuario | Como usuario WORKER/ADMIN quiero terminar un pedido | Se clicka en el tick verde del pedido en concreto y se elimina del tablón de pedidos pero no de la BBDD | Terminada | 5

## Datamaster
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
En pruebas
Terminada